合同编号：  号

目标跟踪智能定位算法研究及应用

- 甲方（委托方）：昆明乐子科技有限公司

- 乙方（受托方）：	 昆明学院

- 签 订 时 间：

- 签 订 地 点：         昆明

甲方（买方）：　昆明乐子科技有限公司

法定代表人：

住  所  地：

电      话：

传      真：

电子信箱：

通讯地址：

邮政编码：                                                 开户银行：

账    号：

开户银行地址:

乙方（卖方）：　     昆明学院

法定代表人：

住  所  地：

电      话：

传      真：

电子信箱：

通讯地址：　云南省·昆明市 昆明经济技术开发区 浦新路2号

邮政编码：                  650214

开户银行：

账    号：

开户银行地址:             昆明市建设路233号

- 甲方委托乙方研究开发  目标跟踪智能定位算法研究及应用     项目，并支付研究开发费用，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经过平等协商，达成如下合同条款，共同遵守。

# 第一条 项目名称 ：   目标跟踪智能定位算法研究及应用    。

# 第二条 项目的目标、内容、指标要求和完成时间

- 一、目标：  1）目标跟踪智能定位算法研究；2）验证算法的准确性；3）算法的最终实现及应用  。

- 二、内容：  1）面向室外飞行目标，研究飞行目标智能定位算法，精确确定目标的运动轨迹；2）对算法的准确性进行验证，并形成验证报告1份；3）实现该算法，实现应用系统   。

- 三、指标要求： 1）算法定位精度在80%以上；2）应开展合理的容错机理和机制研究；3）算法应充分考虑通信延时、通信干扰、频段情况及应对算法策略；

- 四、完成时间：   2024年12月                       。

# 第三条 研究开发人员组成

- 乙方指派技术人员    钱开国、方刚、熊磊、邓飞、洪孙焱 组成研究开发团队，同时指派	钱开国      作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换研究开发人员。如果甲方认为乙方指派的研究开发人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和研究开发人员应实际参与本合同的技术开发工作。

# 第四条 研究开发计划书

- 乙方应在本合同生效后 60 日内向甲方提交研究开发计划书。研究开发计划书应包括以下主要内容：

- 一、研究开发工作内容。

- 二、研究开发工作的人员安排。

- 三、时间进度安排。

- 四、研究费用的使用安排。

- 五、研究方法和技术路线。

- 六、研究开发工作可能遇到的主要技术难点及相应解决方案。

- 七、其他：   无                。

- 研究开发计划书经甲方同意后，作为本合同附件。

# 第五条 技术资料

- 一、乙方提出所需技术背景材料、技术资料及数据清单，甲方审核确认后提供。

- 二、乙方根据需要，可要求甲方补充必要的技术背景材料、技术资料及数据，甲方审核确认后提供。

- 三、双方联系人应在确认的资料移交清单上签字，清单应注明移交时间和方式。

- 四、乙方对于甲方提供的技术背景材料、技术资料、数据应当妥善保管，并只能用于本合同项下的技术研发工作。本合同履行完毕后，乙方应当将上述技术背景材料、技术资料、数据全部退还给甲方，并不得以复制、扫描等任何方式保存甲方的资料信息。

# 第六条 甲方协作事项

- 一、调研：  提供目标跟踪智能定位算法及应用相关实际情况解答。

- 二、办公条件：    无                               。

- 三、其他：      无                                   。

# 第七条 研究开发费用

- 一、甲方向乙方支付的研究开发费用总额为：大写 壹拾贰万元整 元人民币（小写：￥ 120000 ）具体明细详见附件二《研究开发费用具体组成明细表》。该费用已包括乙方为完成技术开发工作所需全部费用和报酬。

- 二、研究开发费用的支付方式

- 甲方分  1  次向乙方支付研究开发费用：

- （一）在技术开发项目研究开发计划书经甲方同意后 30 日内，甲方向乙方支付研究开发费用 120000 元。

- （二）、甲方支付研究开发费用之前，乙方应提供相同金额的正式发票。

- （三）、甲方支付给乙方的研究开发费用，乙方应合理使用，甲方不再另行支付合同约定之外的研究开发费用。研究开发费用不足，不足部分由乙方自行承担。

# 第八条 研究开发成果的交付

- 乙方应按本合同约定向甲方交付最终的研究开发成果，交付方式如下：

- 一、交付形式：   纸质盖章版、扫描电子版                。

- 二、交付数量：  1）目标跟踪智能定位算法及应用报告各1份；2）申请发明专利1项，实用新型专利1项；3）发表核心期刊论文1篇 。

- 三、交付地点：                                         。

- 四、其他：    无                                        。

# 第九条 验收

- 乙方在提交研究开发成果时应同时提出书面的验收申请，甲方应按照本条约定进行验收。

- 一、甲方应当在接到乙方书面验收申请后  30 天内组织验收。

- 二、验收标准：

- （一）按照本合同约定的要求。

- （二）其他：    无                                    。

- 三、验收费用的承担：  甲方承担                        。

- 四、验收后的处理：

- （一）验收通过，甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。

- （二）验收未通过，甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在

- 60  天内根据甲方的验收意见对研究开发成果进行修改和完善，并再次向甲方申请组织验收；若第二次验收仍未通过，甲方有权解除本合同，乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。

- 五、甲方出具的验收合格书面意见，不能视为免除乙方对研究开发成果存在缺陷所应负的责任，如存在缺陷，乙方应免费予以解决。乙方不予解决的，甲方有权委托第三方解决，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

# 第十条 研究开发成果的归属

- 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归双方共同所有。

- 乙方完成研究开发成果的技术人员享有在研究开发成果文件上写明自己是完成者和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

- 乙方有特殊要求的，由甲乙双方另行协商确定。

# 第十一条 培训和服务

- 乙方向甲方交付研究开发成果后，免费为甲方相关人员提供  15  人次技术指导和培训，免费提供与使用该研究开发成果相关的技术服务，帮助甲方掌握研究开发成果。

# 第十二条 甲方权利和义务

- 甲方有权对乙方的研究开发工作和费用使用情况进行检查监督。

- 二、甲方协助乙方开展研究开发工作，及时向乙方提供有关资料数据，并及时解决乙方提出的需要甲方配合的相关事宜。

- 三、甲方应按合同约定及时、足额向乙方支付研究开发费用。

- 四、甲方应按合同约定及时对乙方提交的研究开发成果进行验收。

- 五、其他:    无                                         。

# 第十三条 乙方权利和义务

- 一、乙方有权要求甲方按约支付研究开发费用，甲方拒不支付时，乙方有权中止研究开发工作。

- 二、乙方应按双方约定的开发进度完成开发工作，每一个阶段的工作完成后应报甲方认可方可进行下一阶段的工作。未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转委托给第三方承担。

- 三、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益，如第三方对研究开发成果主张权利的，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

- 四、乙方应妥善保管甲方提供的技术资料、样品、设备等；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应立即中止工作，并及时通知甲方。

- 五、乙方应支持甲方开展税前加计扣除工作，按甲方要求提供经费使用明细及配套财务凭证。

- 六、其他:   乙方必须开具发票给甲方，开票信息见下  。

- 增值税专用发票填开信息

- 单位名称：

- 纳税识别号：

- 地址、电话：

- 开户行及账号：

# 第十四条 保密条款

- 甲乙双方保证对在履行本合同过程中所获悉的属于对方的商业秘密、技术秘密和其他经营管理信息、技术信息等予以保密。未经一方同意，另一方不得向任何第三方泄露。无论本合同是否生效、被撤销、变更、解除或终止，双方仍应执行本保密条款。

- 甲方如有需要，双方另行签订保密协议。

# 第十五条 合同的变更和解除

- 一、在本合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，可以对本合同的条款进行变更，不能就变更达成一致意见的，应当按照原合同条款执行。

- 二、乙方发生以下情形之一的，甲方有权解除本合同：

- （一）乙方丧失履约能力的。

- （二）乙方明确表示不能完成本合同约定的研究开发工作的。

- （三）乙方未按本合同的约定提交研究开发计划书超过  30  天的。

- （四）乙方未按合同约定提交研究开发成果超过  30 天的。

- （五）乙方将部分或全部研究开发工作转委托给第三方承担的。

- （六）若乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同开发工作或者乙方擅自更换上述人员，经甲方通知后  30 天内仍未纠正或已严重影响本合同履行的。

- （七）乙方研究开发进度不符合本合同约定，经甲方通知后 30  天内仍未纠正的。

- （八）乙方提交的研究开发成果经两次验收后仍不能通过验收的。

- （九）乙方将研究开发成果转让给第三方的。

- （十）其他可以解除合同的情形：   无     。

- 三、本合同甲方发生以下情形之一的，乙方有权解除本合同：

- （一）甲方迟延支付研究开发费用超过  30 天的。

- （二）甲方不审核确认或不提供乙方所需技术资料超过 30 天的。

- （三）其他可以解除合同的情形：  无        。

- 合同解除后，违约责任按照本合同的约定或法律法规的规定执行。

- 四、在合同履行过程中，合同项下的技术已经通过其它方式公开，甲方有权解除合同，合同未履行部分不再履行，其它事项由双方协商解决。

# 第十六条 违约责任

- 一、甲方违约责任

- （一）因甲方违约导致乙方解除合同的，甲方除按乙方已开展工作支付相应费用外，还应按照研究开发费用总额的 10 %向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方未能弥补的损失。

- （二）甲方迟延支付研究开发费用或未按照本合同的约定提供技术资料或没有完成协作事项而造成乙方研究开发工作停滞、延误的，乙方交付研究开发成果的时间相应顺延。

- （三）甲方如未按照本合同的约定支付研究开发费用的，每迟延一日,按照迟延支付研究开发费用的  1 %向乙方支付违约金。

- 二、乙方违约责任

- （一）因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的费用、并按照银行同期贷款利率向甲方支付利息外，还应按照研究开发费用总额的 10 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方未能弥补的损失。

- （二）乙方迟延交付研究开发成果的，每迟延一日，应按照研究开发费用总额的 1 %向乙方支付违约金。

- （三）乙方指派的负责人或技术人员未实际参与本合同研究开发工作或者擅自更换的，乙方应向甲方支付研究开发费用 10 %的违约金。乙方拒不按甲方要求改正这一违约行为的，甲方有权解除合同。

- （四）乙方违反本合同约定的保密义务的，应向甲方支付研究开发费用总额 10 %的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方未得到弥补的损失。

# 第十七条 通讯与联络

- 一、为方便开展工作，提高双方的工作效率，甲方安排     负责与乙方保持日常联系，乙方安排 钱开国  负责与甲方保持日常联系。如双方确有必要更换联系人员时，应以书面形式提前通知另一方。甲方工作人员的联系方式是              ；乙方工作人员的联系方式是  13888246810  。

- 二、双方履行合同的有关事项，按照上述约定通知到对方联系人的，视为完成通知送达。

- 三、双方的通讯地址或者联系方式如发生变动，应书面通知对方，因未及时通知而造成的损失由其自行承担。

# 第十八条 风险责任的承担
　　在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发工作部分或全部失败，风险责任由甲乙双方平均分担。

- 本项目技术风险确认的方式为：    具体明确              。

# 第十九条 不可抗力

- 一、不可抗力事件是指合同双方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：地震、台风、水灾、火灾，以及政府行为、战争、瘟疫等。

- 二、若任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应及时通知对方，并在不可抗力发生后10天内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。

- 三、受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理的措施，尽量减少因不可抗力事件给各方带来的损失。如果未能尽其努力采取积极的措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

- 四、如果发生影响履行本合同的不可抗力事件，则双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。

- 五、不可抗力影响合同履行超过  30 天的，双方均有权解除合同，由此产生的损失由双方平均分担。

# 第二十条 争议解决方式

- 本合同在履行过程中发生争议，应首先通过协商的方式解决，协商不成，按以下第  一   种方式解决：

- 一、向甲方所在地人民法院起诉。

- 二、提交           仲裁委员会（仲裁地点为        ）仲裁，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局，对双方均有约束力。

- 在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

# 第二十一条 其他

- 一、本合同经双方签字签章后生效。

- 二、双方如有未尽事宜或需变更、调整的事项，可另行签订补充协议。

- 三、本合同的附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 四、本合同一式  六  份，甲方 三 份，乙方 三 份，每份均具有同等法律效力。

- 附件一：研究开发计划书

- 附件二：研究开发费用具体组成明细表

- 附件一：

- 研究开发费用具体组成明细表

| - 研究开发费用支出科目 | - 金额（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1、研发费 | - 10 |  |
| - 2、设备费 |  |  |
| - (1) 购置设备费 |  |  |
| - (2) 试制设备费 |  |  |
| - (3) 设备改造与租赁费 |  |  |
| - (4) 软件购置费 |  |  |
| - 3、材料费 |  |  |
| - 4、测试化验加工费 |  |  |
| - 5、燃料动力费 |  |  |
| - 6、差旅费 | - 1 |  |
| - 7、会议费 | - 0.5 |  |
| - 8、国际合作与交流费 |  |  |
| - 9、出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费 | - 0.5 |  |
| - 10、技术培训费 |  |  |
| - 11、劳务费 |  |  |
| - 12、专家咨询费 |  |  |
| - 支出合计 | - 12 |  |

- 备注：本明细表内的费用项目可由承办部门根据项目情况进行调整。

- （此页无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）：

年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）：

年    月    日